## пункт 1
Информация АО "АТЭЦ" об исполнении инвестиционной программы за 2018 год
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль", производство и снабжение тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  | Сумма инвестиционной программы (проекта)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий по Инвестпрограмме | Единица изме-рения | Количество в натуральных показателях |  | План | Факт | Откло-нение | Причины отклонения
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
I. Информация об исполнений Инвестпрограммы
1. Оборудование для турбинного цеха | [5 empty] | 10258.94 | 10258.94
1.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение АНДк 250-105а с электродвигателей (для КЭНов т/а ст.№7). | шт. | 2 | 2 | 10258.94 | 10258.94 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
2. Строительно-монтажные работы | [5 empty] | 84374.99 | 84374.99
2.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение комплектующих материалов для расширения главного корпуса IVочереди АО "АТЭЦ" на 3 оси (36м) | к-т | 1 | 1 | 84374.99 | 84374.99 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
3. Оборудование для ХВО | [5 empty] | 2103.25 | 2103.25 | 0
3.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение бака декремнезированной воды V=200м3, d=6,3м, H=6,4м | к-т | 1 | 1 | 2103.25 | 2103.25 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
4. Приобретение станочного оборудования для центральной мастерской (ЦРМ) | [5 empty] | 2826.39 | 2826.39 | 0
4.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение установки высокого давления типа УВД-630 для чистки трубок | шт. | 1 | 1 | 1965.47 | 1965.47 | 0 | Отклонений нет, данные мероприятия выполнены на уровне запланированных.
4.2. |  | Приобретение трубогибочного станка | к-т | 1 | 1 | 646.57 | 646.57 | 0
4.3. |  | Пуско-наладочные работы по трубогибочному станку модель ИБ3429 | раб. | 1 | 1 | 214.35 | 214.35 | 0
Итого по Инвестпрограмме: |  | х | х | х | х | 99563.57 | 99563.57 | 0 | х

## пункт 2
1. Информация об ожидаемом исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией по АО "АТЭЦ" за 2018 год
№№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % |  | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1415467.72 | 1669811.0594 | 254343.3394 | 117.9689
в том числе:
1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 912504.63 | 1102249.13 | 189744.5 | 120.7938
в том числе:
1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 106388.78 | 115775.91 | 9387.13 | 108.8234 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшое увеличение затрат по данной статье объясняется, в основном, увеличением расхода: 1. химреагентов: - извести в связи увеличением коэффициента распределения между видами энергий; - едкого натра, серной кислоты в связи с увеличением глубокообессоленной воды с 1 673,75 м3 предусмотренной в ТС до 1 724,18 м3 фактически, связанного с ростом производства тепловой энергии; - соли технической и ИОМСа в связи с увеличением химочищенной воды с 223,78 м3 предусмотренной в ТС до 296,49 м3 фактически, связанное с ростом производства тепловой энергии; - коагулянта в связи с ростом сырой воды с 2 220,02 м3, предусмотренной в ТС до 2 372,59 м3 фактически, связанное с ростом производства тепловой энергии; - тринатрийфосфата и гидразин-гидрата в связи с ростом питательной воды с 11 878,50 м3, предусмотренной в ТС до 12 019,76 м3 фактически, связанное с ростом производства тепловой энергии; - расход смол, необходимых на досыпку существующих фильтров связан с выполнением ремонтных работ по замене нижней дренажной системы Н-катионитовых и анионитовых фильтров I и II ступени, а также из-за низкого качества поставляемых ионнобменных смол был фактически больше их расход. 2. Небольшое увеличение по прочим вспомогательным материалам объясняется ростом цен поставщиков на их приобретение.
1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 23035.63 | 29117.74 | 6082.11 | 126.4031 | Рост затрат по данной статье объясняется увеличением долгосрочных командировок, связанных с производственной необходимостью по поставке оборудования на ремонт и доставке после ремонта, а также ростом цен на ГСМ.
1.3. | Топливо на технологические цели | тыс.тенге | 760035.63 | 932363.06 | 172327.43 | 122.6736 | Рост затрат по данной статье против предусмотренных в тарифной смете объясняется увеличением объема производства тепловой энергии с 837,00 тыс.Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 948,94 тыс.Гкал фактически, а также ростом цен: - на поставку природного газа ТОО "ТШО" с 4 240,00 тенге за тыс.м3, предусмотренной в ТС до 4 292,61 тенге за тыс.м3 фактически; - на транспортировку газа АО "ИЦА" с 1 690,56 тенге за тыс.м3, предусмотренной в ТС до 2 212,70 тенге за тыс.м3 фактически; - на транспортировку газа АО "КазТрансГазАймак" с 1 554,97 тенге за тыс.м3, предусмотренной в ТС до 1 750,00 тенге за тыс.м3 фактически.
1.4. | Энергия покупная | тыс.тенге | 23044.59 | 24992.42 | 1947.83 | 108.4524 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшое увеличение затрат по данной статье объясняется увеличением потребления электроэнергии отдаленными от ТЭЦ объектами с 1 192,78 тыс.кВтчас, предусмотренные в ТС до 1 391,56 тыс.кВтчас фактически.
2 | Расходы на оплату труда, в том числе: | тыс.тенге | 249470.89 | 268746.3908 | #REF! | 107.7266 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост затрат по данной статье объясняется увеличением заработной платы работникам в среднем на 15-20% с 1 октября 2018 года и увеличением численности производственного персонала по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования по расширению IV очереди АТЭЦ.
3 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 99508.97 | 99508.97 | 0 | 100 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 91960.32 | 122835.18 | 30874.86 | 133.5741 | Рост затрат по данной статье связан выполнением дополнительных работ, выявленных при вскрытии и дефектации основного оборудования в период проведения капитального ремонта согласно дефектным ведомостям: - по котлоагрегату ст. №2 для оценки коррозийного состояния металла и солевых загрязнений, выяснения причин повреждения экранных труб было произведено обследование контрольных вырезок экранных труб. В результате были выявлены и выполнены дополнительные работы по изготовлению и замене левой фронтовой и задней правой боковой экранных труб, пробоотборной линии с каждой поверхности нагрева до пробоотборного корыта, водоотпускных труб ф 133х10 от барабана до отметки 4,0 в количестве 10 штук, а также по восстановлению обмуровки боковых экранных блоков; - по котлоагрегату ст. №9 при замене фронтовых экранов, после снятия изоляции и обмуровки экранов котлоагрегата, по результатам дефектации был определен объем дополнительных ремонтных работ. Были выявлены и выполнены дополнительные работы по изготовлению и замене полосы жесткости экранных труб, дистанционных стяжных болтов и задних экранных труб, сгоревших щитов обшивы экранных блоков задней стенки, а также по восстановлению обмуровки задних экранных блоков; - по турбоагрегату ст.№5 - для обеспечения надежной работы турбины после проведенной дефектации было принято решение о замене технологических трубопроводов, текущее состояние которых повлияет на надежность работы основного оборудования во время прохождения предстоящего отопительного сезона, а именно трубопроводов отсоса пара из штоков клапанов ЦВД и ЦСД, трубопровода отбора пара на ПВД и основного конденсата. Вышеперечисленные материалы были приобретены и заменены в период капитального ремонта; - по турбоагрегату ст.№6 - для обеспечения надежной работы турбины после проведенной дефектации было принято решение о замене технологических трубопроводов, а именно перепускных труб высокого и среднего давления, трубопровода отбора пара на производство, которые были приобретены и заменены в период капитального ремонта; - и другие.
4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 59230.72 | 81830.3 | 22599.58 | 138.1552
4.2. | Услуги подрядных организаций | тыс.тенге | 32729.6 | 41004.88 | 8275.28 | 125.2838
5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 62022.91 | 76471.3886 | #REF! | 123.2954
5.1. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 16969.75 | 19602.38 | 2632.63 | 115.5137 | Рост по данной статье затрат объясняется выполнением следующих дополнительных работ по пуско-наладочным и режимно-наладочным работам, связанных с производственной необходимостью: 1. Проведение гос.экспертизы по рабочему проекту "Строительство резервуара для хранения мазута емкостью 3000 м3", подтверждающая выполненное мероприприятие по строительству мазутного резервуара; 2. В связи с предстоящим проведением в 2019 году работ по кап.ремонту к/а ст. №8 были проведены работы по разработке проекта замены гибов главного паропровода и гибов соединительного коллектора главного паропровода; 3. В период кап.ремонта т/а ст. №6 были проведены работы по техническому обследованию состояния металла ротора НД со стороны осевого канала и ротора ВД с целью продления срока службы; 4. Выполнение работы по разработке паспортов опасных отходов связано с выполнением Предписания об устранении нарушений экологического законодательства РК; 5. Работы по проведению инспекционного контроля сертифицированной системы экологического менеджмента, системы энергоменеджмента были проведены в связи с продлением срока действия Сертификата соответствия до 30.06.2020 года и т.д., а также ростом стоимости услуг по водоснабжению и канализации, услуг энергетической экспертизы в связи с проведением энергетической экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции, модернизации оборудования ТЭЦ.
5.2. | Налоги | тыс.тенге | 5885.3 | 7367.55 | 1482.25 | 125.1856 | Увеличение затрат по данной статье объясняется в основном ростом затрат по платам в бюджет: - за выбросы в связи с тем что в тарифной смете на 2018 год ставки по данному налогу приняты на уровне установленных пунктом 2 статьи 576 Налогового Кодекса РК, так как решением Атырауского областного маслихата от 16.03.2018г. №207-VI было отменено решение Атырауского областного маслихата от 27.01.2010г. №306-IV «Об утверждении ставок платежей за эмиссию в окружающую среду», но фактически затраты за IV квартал 2018 года определены по ставкам согласно Решению Атырауского областного маслихата от 26.08.2018г. №251-VI "Об утверждении ставок платежей за эмиссию в окружающую среду по Атырауской области, введенные в действие с 20.10.2018 года; - за воду в бюджет связано с увеличением забора воды с р.Урал для охлаждения пара до 1 100 000 м3 фактически.
5.4. | Прочие денежные расходы | тыс.тенге | 39167.86 | 49501.4586 | #REF! | 126.3829
II | Расходы периода, всего |  | 386.4413 | 407.63 | #REF! | 105.483
III | Всего затрат на производство тепловой энергии | тыс.тенге | 1415854.1613 | 1670218.6794 | 254366.8167 | 117.9654
IV | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции | тыс.тенге | 837001 | 948940 | 111939 | 113.3738
V | Прибыль (убыток) | тыс.тенге | 0 | -203240.9794 | -203240.9778 | -
VI | Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | тыс.тенге | 13866.586 | 23555.33 | 9686.4438 | 169.8546
VII | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО "Атырауские тепловые сети" | тыс.тенге | 2865942.604 | 2535836.38 | -330106.224 | 88.4818 | Снижение по данной статье затрат объясняется снижением полезного отпуска тепловой энергии с 615 216,59 Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 544 657,88 Гкал фактически.
VIII | Всего затрат на производство, снабжение тепловой энергией | тыс.тенге | 4295663.3513 | 4229610.3894 |  | 98.4623
IX | Всего доходов | тыс.тенге | 4295663.3513 | 4026369.41 | 93.731 | 93.731
X | Объем оказываемых услуг | Гкал | 4295663.3513 | 947145.89 | -690492.6813 | 22.0489
|  | тыс.тенге | 4295663.35 | 4026369.4065 | -269293.9435 | 93.731
в том числе
- | в паре | Гкал | 48000 | 231123 | 183123 | 481.5062 | По факту, согласно договору с ТОО "АНПЗ" о предоставлении тепловой энергии в виде пара и конденсата с ТОО «Атырауский НПЗ» от 28.12.2017г. №1460-18.
|  | тыс.тенге | 81195.84 | 396159.009 | 314963.169 | 487.9055
- | в горячей воде | Гкал | 1415854.1613 | 544657.88 | -871196.2813 | 38.4685 | Снижение связано с: - переходом потребителей на автономное газовое отопление; - увеличением количества потребителей по физическим и юридическим лицам, имеющих приборы учета тепловой энергии.
|  | тыс.тенге | 3920497.275 | 3340342.0059 | -580155.2691 | 85.202
- | Нормативные технические потери в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" | Гкал | 173784.41 | 171365.01 | -2419.4 | 98.6078 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
| Доход от возмещения нормативных потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" | тыс.тенге | 293970.235 | 289868.3917 | -4101.8433 | 98.6047
XI | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | тенге/Гкал | с 01.01.2018г. по 31.03.2018г. 6 372,55 с 01.04.2018г. по 31.12.2018г. 6 367,41 | с 01.01.2018г. по 31.03.2018г. 6 372,55 с 01.04.2018г. по 31.12.2018г. 6 367,41 | #VALUE! | 0
Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути АО "Атырауская ТЭЦ" для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2018 год
№№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |  | Отклонение, % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 6259.07 | 6952.7984 | #REF! | 111.0836
из них:
1 | Расходы на оплату труда, в том числе | тыс.тенге | 3420.98 | 3499.0756 | #REF! | 102.2828 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете. Небольшой рост затрат по данной статье объясняется увеличением заработной платы работникам в среднем на 15-20% с 1 октября 2018 года.
2 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 862.12 | 851.11 | -11.01 | 98.7229 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
3 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 1584.36 | 2246.3928 | 662.0328 | 141.7855 | Рост затрат по данной статье объясняется увеличением объемов ремонтных работ.
4 | Прочие затраты | тыс.тенге | 391.61 | 356.22 | 397.9825 | 90.9629
II | Всего затрат | тыс.тенге | 6259.07 | 6952.7984 | #REF! | 111.0836
III | Прибыль (убыток) | тыс.тенге | 0 | -2590.1826 | -2590.1826 |  | По факту.
IV | Всего доходов | тыс.тенге | 6259.07 | 4362.6158 | -1896.4542 | 69.7007 | По факту. Снижение объясняется снижением количества контрагентов, использующих подъездной путь АО "АТЭЦ" с 2 516,83 вагонокм, предусмотренных в тарифной смете до 1 758,40 вагонокм фактически.
V | Объем оказываемых услуг, всего | вагонокм | 2516.83 | 1758.398 | -758.432 | 69.8656
|  | тыс.тенге | 6259.07 | 4362.6158 | -1896.4542 | 69.7007
VI | Тариф (без НДС) | тенге/ вагонокм | с 01.01.2018г. по 31.01.2018г. 2 339,50 с 01.02.2018г. по 31.12.2018г. 2 486,89 | с 01.01.2018г. по 31.01.2018г. 2 339,50 с 01.02.2018г. по 31.12.2018г. 2 486,89 | 0 | 0

## пункты 3,4
Финансово-экономические показатели и объемы предоставленных регулируемых услуг по АО "АТЭЦ" за 2018 год.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактически за 2018 год
|  |  | регулируемая услуга по производству и снабже-нию тепловой энер-гией | регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций
1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 4026369.41 | 4362.6158
2 | Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 4229610.3894 | 6952.7984
3 | Результат от регулируемой деятельности (+ прибыль, - убыток) | тыс.тенге | -203240.9794 | -2590.1826
4 | Объем оказываемых услуг | Гкал | 947145.89 | 0
|  | вагоно-км | 0 | 1758.398